### PHẦN 1 - PHÂN TÍCH

1. Tính toán Planning Capacity (sau khi Hà báo nghỉ)

Công thức: Capacity cá nhân = (Ngày khả dụng × Giờ tập trung/ngày) - Việc cố định

- Tú: (10 ngày × 6 giờ) - 6 giờ = 54 giờ

- Vy: (10 ngày × 6 giờ) - 0 giờ = 60 giờ

- Khoa: (9 ngày × 6 giờ) - 4 giờ = 50 giờ

- Hà (nghỉ 2 ngày nên còn 8 ngày khả dụng): (8 ngày × 6 giờ) - 0 giờ = 48 giờ

Tổng Planning Capacity của đội Sprint này = 54 + 60 + 50 + 48 = 212 giờ.

2. Nêu khoảng Velocity dùng để dự báo

- Dữ liệu Velocity 4 Sprint gần nhất: 18, 20, 19, 15 SP (Trung bình khoảng 18 SP).

- Khoảng dự báo Sprint 5: 15 - 16 SP.

- Lý do: Sprint này nguồn lực giảm đi một chút do Hà nghỉ 2 ngày. Đồng thời, PBI đầu tiên là sửa lỗi/viết bù test cho tính năng cũ, thường tiềm ẩn rủi ro phát sinh. Do đó, lấy mức thấp của lịch sử (quanh mốc 15-16 SP) là mức dự báo an toàn và hợp lý.

### PHẦN 2 - THIẾT KẾ

1. Viết Sprint Goal

- Sprint Goal: Đảm bảo khách hàng có thể thanh toán thành công bằng ví RikkeiPay, đồng thời nhận lại tiền và xem được số dư chính xác ngay khi chuyến đi bị hủy.
(Goal này hướng trực tiếp đến Outcome: giải quyết dứt điểm phàn nàn của khách hàng về lỗi thanh toán và sự lo lắng khi không biết tiền đã về ví chưa).

2. Các PBI chọn vào Sprint

Tổng số SP được chọn là 16 SP, nằm vừa vặn trong khoảng dự báo an toàn.

- PBI 1: Thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay (8 SP) - Hoàn thiện Integration Test để tính năng thực sự "Done".

- PBI 2: Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy (5 SP) - Giải quyết trực tiếp tính năng hoàn tiền đang bị thiếu.

- PBI 3: Xem số dư và lịch sử giao dịch ví (3 SP) - Phục vụ trực tiếp cho Sprint Goal giúp khách hàng kiểm tra được "tiền đã về ví chưa".

3. Lý do cho mỗi PBI không chọn

- PBI 4 (Gửi SMS khi tài xế sắp đến - 3 SP): Không thể chọn vì vi phạm ràng buộc phụ thuộc bên ngoài (Nhà cung cấp chưa ký hợp đồng).

- PBI 5 (Giao diện chủ đề Tết - 2 SP): Không chọn vì không phục vụ Sprint Goal (đây là bẫy lấp đầy chỗ trống bằng PBI kích thước nhỏ nhưng không đem lại giá trị trọng tâm cho Sprint).

- PBI 6 (Chat với tài xế - 5 SP): Không chọn vì không phục vụ Sprint Goal hiện tại, đồng thời nếu đưa vào sẽ làm tổng SP vượt quá năng lực dự báo của đội.

### PHẦN 3 - PHÂN RÃ TASK

Phân rã PBI 2: "Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy" thành 3 Task có đầu ra kiểm chứng được:

- Task 1: Viết API xử lý logic hoàn tiền.

  - Mô tả: Cập nhật hệ thống Backend để tự động cộng lại tiền vào ví người dùng khi trạng thái chuyến đi chuyển sang "Canceled" (bị hủy).

  - Đầu ra kiểm chứng được: API được hoàn thiện, có code trên nhánh review và vượt qua các Unit Test nội bộ (Passed).

- Task 2: Tích hợp API hoàn tiền vào luồng hủy chuyến trên ứng dụng.

  - Mô tả: Gọi API hoàn tiền ở màn hình/nút Hủy chuyến của người dùng (Front-end/Mobile), xử lý hiển thị thông báo tiến trình hoàn tiền.

  - Đầu ra kiểm chứng được: Giao diện ứng dụng gọi API thành công, hiển thị đúng thông báo "Hoàn tiền thành công/Đang xử lý hoàn tiền".

- Task 3: Viết và chạy Integration Test cho kịch bản Hủy chuyến & Hoàn tiền.

  - Mô tả: Kiểm thử tích hợp toàn trình (End-to-End) mô phỏng người dùng tạo chuyến -> thanh toán ví -> hủy chuyến -> tiền được cộng lại đúng số dư.

  - Đầu ra kiểm chứng được: Report kết quả Automation Test/Integration Test chuyển xanh (Passed) cho luồng dữ liệu này.